**Додаток 7**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області**

**Олександр ГЕРБЕДА**

**(підпис)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року**

**Звіт про виконання плану діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги**

**у Житомирський області за 1 квартал2022 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | | **Найменування завдання** | **Найменування заходу для виконання завдання** | **Найменування результативності виконання заходу** | | **Значення показника результативності виконання заходу** | | **Примітка у разі недовиконання плану** |
| **План** | **Факт** |
| **Ціль 1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової освіченості людей** | | | | | | | | |
| 1. | | **Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати правові потреби та правові проблеми** | **Захід 1.1.1.1. Підготовка рекомендацій правових тематик для актуалізації Плану правопросвітницьких заходів віповідно до регіональних потреб** | | ***Кількість рекомендацій*** | 1 | **0** | **Не було потреби** |
| **Захід 1.1.2.2. Проведення правопросвітницьких заходів щодо державних реформ, важливих змін в законодавстві, основних прав та гарантій, порядку їх реалізації у доступний для цільових груп спосіб::**  *- 25 січня взяли участь у спільному заході з представниками МЮУ та ЖОДА та розповіли про здобутки та стратегічні напрямки розвитку системи БПД;*  *- 09 лютого провели робочу зустріч з працівниками Управління капітального будівництва м.Житомира щодо подальшої взаємодії* | | ***Кількість заходів*** | 1 | **2** |  |
| **Захід 1.1.2.3. Поширення інформаційних матеріалів, друк публікацій у ЗМІ та на офіційних сторінках партнерів ( медіазвіт)** | | ***Кількість публікацій*** | 15 | **27** |  |
| **Захід 1.1.3.1. Організація та проведення правопросвітницьких заходів для учнів, студентів закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти та іншої молоді відповідних громад:**  **- 27 січня провели спільно з фахівцями Новоград-Волинського МЦ провели кінопоказ фільму «Зламані гілки» та обговорили зі студентами Новоград-Волинського коледжу проблеми, які висвітлюються у фільмі;**  **- 15 лютого провели спільно з представниками поліції та громадським омбуцменом лекцію для студентів Житомирського музичного фахового колледжу ім.В.С.Косенка на тему «Система БПД»** | | ***Кількість заходів*** | 3 | **2** | **Не довиконано у зв’язку з веденням воєнного стану** |
| **Захід 1.1.3.4. Організація та проведення правопросвітницьких заходів для широкого кола осіб, щодо запобігання домашнього насильства або насильства за ознакою статі:**  *- 27 січня провели лекцію для старшокласників ЖЗОШ №6 на тему: « Запобігання домашньому насильству»;*  *- 10 лютого переглянули та обговорили кінострічку «Один день із життя жінки – кандидатки»щодо гендерної рівності та насильства за ознакою статті зі студентами Житомирського агро-екологічного університету спільно з ГО « Скриня корисних справ».* | | ***Кількість заходів*** | 2 | **2** |  |
| 2. | | **Завдання 1.2 Підвищення готовності людей докладати зусиль для вирішення правових проблем** | **Захід 1.2.1.1. Складання та розміщення, редагування та підтримка юридичних консультацій шляхом наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid»** | | ***Кількість розміщених/ оновлених консультацій*** | 3 | **2** | **Не довиконано у зв’язку з веденням воєнного стану** |
|  | |  | **Захід 1.2.1.2. Наповнення актуальною інформацією порталу системи БПД РЦ та МЦ та сторінок Facebook** | | ***Кількість інформацій*** | 30 | **135** |  |
| **Захід 1.2.1.3. Залучення волонтерів регіональними та місцевими центрами з надання БВПД для забезпечення доступу людей до БПД та правопросвітництва** | | ***Кількість волонтерів*** | Відповідно до кількості бажаючих та кількості осіб, що пройшли курс "Волонтер БПД" | **0** | **Бажаючих стати волонтерами не виявилось** |
| **Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової допомоги** | | | | | | | | |
| 1. | | ***Завдання 2.1 Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання безоплатної правової допомоги*** | **Захід 2.1.1.1. Участь у проведенні соціологічних досліджень щодо задоволеності клієнтів роботою системи БПД** | ***Кількість досліджень / анкет*** | | За дорученням КЦ | **0** | **Не проводились, відсутнє доручення КЦ** |
| **Захід 2.1.2.1. Підготовка та висвітлення інформації про доступ до БПД, результати захисту прав та інтересів громадян системою БПД на власних ресурсах (успішна практика)** | ***Висвітлення успішних кейсів*** | | Висвітлення на сайт | **1** |  |
| **Захід 2.1.3.1. Розміщення зовнішньої соціальної реклами про право на безоплатну правову допомогу у разі виділення рекламних площ на безоплатній основі** | ***Кількість розміщеної реклами*** | | За наявності фінансових ресурсів | **0** | **Відсутні кошти** |
| **Захід 2.1.3.2. Забезпечення друку рекламної та сувенірної продукції (календарі, значки, ручки, папки, блокноти тощо), виготовлення брендованих рекламних матеріалів (вивіски, інформаційні стійки, пресбанери тощо)** | ***публікування успішних практик*** | | За наявності фінансових ресурсів | **0** | **Відсутні кошти** |
| **Захід 2.1.4.2. Розміщення та підтримка в актуальному стані банера з єдиним телефонним номером системи БПД на сайтах, сторінках у соцмережах партнерських установ та організацій** | **Кількість розміщених банерів** | | Постійно/підтримка в актуальному стані | **Підтримка в актуальному стані** |  |
|  | | **Завдання 2.2 Підвищення рівня довіри людей до системи надання безоплатної правової допомоги** | **Захід 2.2.1.2 Участь працівників центрів у навчанні з питань гендерної рівності з метою формування та вдосконалення компетенцій** | ***Кількість працівників, які пройшли навчання*** | | Відповідно до доручень КЦ | **0** | **Доручення КЦ відсутнє** |
|  | **Завдання 2.3 Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної правової допомоги** | | **Захід 2.3.1.2. Забезпечення стану приміщень у відповідності до вимог державних будівельних норм стосовно доступності для осіб з інвалідністю (кнопка виклику, пандус, надання фізичної допомоги особам з інвалідністю)** | ***Кількість встановлень*** | | При потребі та за наявності коштів | **Кнопка виклику та пандус в наявності** |  |
| **Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів** | | | | | | | | |
| 1. | | **Завдання 3.1 Підвищення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги та сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє** | **Захід 3.1.1.1. Проведення інформаційних, робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, обговорення проблемних питань системи БПД, адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів з адвокатами системи БВПД. Проведення «Дня адвокатського спілкування» для обміну досвідом та кращими практиками захисту. Інформування адвокатів про зміни в законодавстві, щодо порядку надання БВПД, стандартів якості в цивільних та адміністративних справах** | ***Кількість проведених зустрічей*** | | 1 | **1** |  |
| **Захід 3.1.1.2. Організація та проведення зустрічей, семінарів, нарад з працівниками місцевих центрів, що надають правову допомогу з метою аналізу практики, обговорення проблемних питань, вивчення потреби у навчанні** | ***Кількість зустрічей, семінарів, лекцій*** | | 1 | **1** |  |
| **Захід 3.1.4.1. Проведення тренінгів для працівників центрів щодо вміння виявляти медіативні справи** | ***Кількість тренінгів*** | | 1 | **1** |  |
| **Захід 3.1.4.2. Проведення правопросвітницьких заходів з громадскістю щодо комунікації та поширення інформації про можливість використання альтернативних способів врегулювання спорів за допомогою медіації** | ***Кількість заходів*** | | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з веденням воєнного стану** |
| **Захід 3.1.4.3. Робочі зустрічі з медіаторами, адвокатами - медіаторами, учасниками програми щодо обговорення моделі інтеграції медіації в діяльність системи БПД та зворотнього зв'язку медіатора та системи БПД:**  **-** *18 січня провели робочу зустріч з адвокатками – медіаторами Нагорною наталією та Гордієвич Олесею;*  *- 11 лютого провели робочу зустріч з адвокатками – медіаторами Нагорною наталією та Гордієвич Олесею.* | ***Кількість зустрічей*** | | 3 | **2** | **Не довиконано у зв’язку з веденням воєнного стану** |
|  | | **Завдання 3.2 Посилення спроможності системи БПД до надання послуг на засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення проблем людини** | **Захід 3.2.1.1. Навчання працівників центрів, штатних юристів, які надають БПД з питань особливостей роботи з різними соціальними групами (осіб вразливих до ВІЛ, бездомних людей, людьми літнього віку тощо) та з інших питань:**  **-** *24 січня заступниця директора РЦ Радушинська н.аталія провела для 8 працівників центру тренінг на тему: «Емоційна врівноваженість»;*  *- 01 лютого прийняли участь в он-лайн презентації концепції навчання та розвитку працівників системи БПД;* | ***Кількість навчань/***  ***працівників*** | | 1 | **1/8**  **+1** |  |
| **Ціль 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі)** | | | | | | | | |
|  | | **Завдання 4.1: Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі затримання, досудового розслідування, під час судового процесу та здійснення ефективного захисту їх прав** | **Захід 4.1.1.1. Узагальнення інформації щодо допущених порушень прав затриманих осіб суб"єктами подання інформації при інформуванні центрів** | ***Кількість узагальнень*** | | *При наявності* | **5** |  |
| **Захід 4.1.2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікаційних заходів з омбуцменом та представниками органів уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб:**  **- щодо прав осіб;**  **- щодо порядку залучення захисника;**  **- щодо порядку надання БПД:**  *- 31 січня провели робочу зустріч з громадським омбуцменом Катериною Грабчук з метою подальшої взаємоді, щодо прав затриманихї;* | ***Кількість заходів*** | | **1** | **1** |  |
|  | |  | **Захід 4.1.2.2. Проведення заходів з керівництвом та представниками правоохоронних органів області щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час інформування системи БПД області у поряку КПК та КУпАП**   * *17 січня провели лекцію для представників ГУНП «Зміни в організації роботи РЦ щодо прийняття повідомлень про затримання»* | ***Кількість заходів*** | | **1** | **1** |  |
|  | |  | **Захід 4.1.3.1. Запровадження системи автоматизованого розподілу доручень адвокатам у регіонах** | ***Участь у впровадженні системи*** | | **У разі запровадження Координаційним центром** | **0** | **В КЦ не запроваджено систему авторозподілу** |
|  | | **Завдання 4.2: Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей, які мають процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, засудженого, затриманого та реагування на порушення таких прав.** | **Захід 4.2.1.1. Моніторингові візити до місць несвободи (спільно з омбудсменом)** | ***Кількість виїздів*** | | **За запрошенням уповноваженого** | **0** | **Відсутні запрошення уповноважених** |
|  | |  | **Захід 4.2.2.1. Проведення спостережень за роботою адвокатів в суді** | ***Кількість спостережень*** | | **24** | **17** | **Не довиконано у зв’язку з веденням воєнного стану** |
|  | |  | **Захід 4.2.2.2. Проведення бесід з клієнтами** | ***Кількість бесід*** | | **2** | **2** |  |
|  | |  | **Захід 4.2.2.3. Проведення анонімних анкетувань адвокатів** | ***Кількість анкетувань*** | | **1** | **0** | **Не виконано у зв’язку з веденням воєнного стану** |
|  | | **Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової допомоги особам звільненим від відбування покарання та особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також іншим особам, які потребують соціальної адаптації** | **Захід 4.3.1.1. Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД у приміщеннях філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області:**  **-** *23 лютого спільно з фахівцем Житомирського МЦ забезпечили роботу консультаційного пункту БПД у приміщеннях філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області для підопічних* | ***Кількість здійснення консультаційних пунктів*** | | ***3*** | **1** | **Не довиконано у зв’язку з веденням воєнного стану** |
|  | |  | **Захід 4.3.1.2. Забезпечення роботи консультаційних пунктів для засуджених;**  **-** *26 січня спільно з Житомирським МЦ, представниками Державної міграційної служби забезпечили роботу консультаційного пункту в форматі он-лайн консультування підопічних ЖУВП №8;*  *- 26 січня спільно з Житомирським МЦ, представниками Державної міграційної служби забезпечили роботу консультаційного пункту в форматі он-лайн консультування підопічних ЖВК №4.* | ***Кількість здійснення консультаційних пунктів*** | | ***1*** | **2** |  |

**Головний документознавець відділу організаційної роботи,**

**юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури Н.В.Ярошенко**

Зі звітом ознайомлена: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Березовська

Зі звітом ознайомлений: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.О.Врублевський

Зі звітом ознайомлена: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Л.Куратова

Зі звітом ознайомлений: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.О.Кашапов

Зі звітом ознайомлена: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Гончарова