**Додаток 9**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області**

**Олександр ГЕРБЕДА**

**(підпис)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року**

**Звіт про виконання регіонального плану надання безоплатної правової допомоги**

**у Житомирській області на 2022 рік станом на 31.03.2022 року (кінець звітного періоду)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Найменування завдання** | **Найменування заходу для виконання завдання** | **Найменування показника результативності виконання заходу та перелік виконавців** | **Значення показників результативності виконання заходу по регіону в цілому та в розрізі виконавців окремо** **за звітний період з наростаючим підсумком** | | **Примітка у разі недовиконання плану** |
| **План** | **Факт** |
| **Ціль 1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової освіченості людей** | | | | | | |
| 1. | **Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати правові потреби та правові проблеми** | **Захід 1.1.1.1. Підготовка рекомендацій правових тематик для актуалізації Плану правопросвітницьких заходів віповідно до регіональних потреб** | ***Кількість рекомендацій*** | ***5*** | **2** |  |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **0** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **0** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **1** |  |
| Коростенський МЦ | 1 | **0** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
| **Захід 1.1.1.2. Впровадження аналізу правових проблем на основі даних КІАС** | ***Аналіз звернень*** | ***4*** | **4** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **2** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **1** |  |
| Коростенський МЦ | 1 | **0** | **Не було потреби в провадженні** |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
| **Захід 1.1.2.2. Проведення правопросвітницьких заходів щодо державних реформ, важливих змін в законодавстві, основних прав та гарантій, порядку їх реалізації у доступний для цільових груп спосіб** | ***Кількість заходів*** | ***5*** | **9** |  |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **2** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
|  | Житомирський МЦ | 1 | **1** |  |
|  | Коростенський МЦ | 1 | **1** |  |
|  | Новоград-Волинський МЦ | 1 | **5** |  |
| **Захід 1.1.2.3. Поширення інформаційних матеріалів, друк публікацій у ЗМІ та на офіційних сторінках партнерів ( медіазвіт)** | ***Кількість публікацій*** | ***75*** | **137** |  |
| РЦ з надання БВПД | 15 | **27** |  |
| Бердичівський МЦ | 15 | **13** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 15 | **15** |  |
| Коростенський МЦ | 15 | **58** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 15 | **24** |  |
|  |  | **Захід 1.1.2.4. Проведення правопросвітницьких заходів в межах реалізації проєкту "Програма прискорення приватних інвестицій у сільське господарство"** | ***Кількість заходів*** | ***50*** | **22** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 7 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 15 | **9** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 18 | **9** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 10 | **4** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
|  |  | **Захід 1.1.2.5. Виготовлення за макетами Координаційного центру друкованої інформаційної продукції щодо прав громадян та механізму їх реалізації у сфері земельних правовідносин у межах наявних фінансових ресурсів** | ***При наявності коштів*** | ***При наяності коштів*** | **Кошти відсутні** |  |
| Бердичівський МЦ | При наяності коштів | **Кошти відсутні** |  |
| Житомирський МЦ | При наявності коштів | **Кошти відсутні** |  |
| Коростенський МЦ | При наяності коштів | **Кошти відсутні** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | При наяності коштів | **Кошти відсутні** |  |
|  |  | **Захід 1.1.3.1. Організація та проведення правопросвітницьких заходів для учнів, студентів закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти та іншої молоді відповідних громад** | ***Кількість виступів*** | ***27*** | **13** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | 3 | **2** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 7 | **2** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 6 | **4** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 6 | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 5 | **2** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 1.1.3.2. Організація та проведення правопросвітницьких заходів для осіб з інвалідністю** | ***Кількість заходів*** | ***19*** | **5** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | - | **-** | **-** |
| Бердичівський МЦ | 7 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 4 | **2** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 6 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
|  | Новоград -Волинський МЦ | 2 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 1.1.3.3. Організація та проведення правопросвітницьких заходів для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та особи, які звернулися для отримання такого статусу"** | ***Кількість заходів*** | ***21*** | **8** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | - | **-** |  |
| Бердичівський МЦ | 7 | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 5 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 6 | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
|  | Новоград -Волинський МЦ | 3 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 1.1.3.4. Організація та проведення правопросвітницьких заходів для широкого кола осіб,щодо запобігання домашнього насильства або насильства за ознакою статі** | ***Кількість заходів*** | ***19*** | **10** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | 2 | **2** |  |
| Бердичівський МЦ | 7 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 5 | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 3 | **3** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 2 | **2** |  |
| **Захід 1.1.3.5. Забезпечення роботи консультаційних пунктів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у школах-інтернатах, соціальних службах для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізованих закладах** | ***Кількість заходів*** | ***12*** | **4** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 3 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 6 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 2 | **2** |  |
| **Захід 1.1.3.6. Забезпечення роботи консультаційних пунктів для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"** | ***Кількість заходів*** | ***18*** | **5** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 7 | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 3 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 6 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 2 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 1.1.3.7. Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД у приміщеннях органів Державної служби зайнятості** | ***Кількість заходів*** | ***17*** | **12** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 7 | **7** |  |
| Житомирський МЦ | 5 | **5** |  |
| Коростенський МЦ | 3 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 2 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 1.1.3.8. Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД в для людей з інвалідністю, в будинках-інтернатах, геріатричних пансіонатах, притулках, службах у справах дітей, органів місцевого самоврядування тощо.** | ***Кількість заходів*** | 14 | **6** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 4 | **4** |  |
| Житомирський МЦ | 2 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 6 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 2 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 1.1.4.1. Налагодження ефективної взаємодії та**  **співпраці з службами підтримки постраждалих від домашнього насильства, а також іншими органами та установами, на які покладено функції із**  **здійснення заходів у сфері запобігання**  **та протидії домашньому насильству, проведення спільних заходів** | ***Кількість заходів*** | ***4*** | **2** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | - | **-** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 1 | **1** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
| **Захід 1.1.4.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, кампаній, акцій в тому числі з питань протидії домашньому насильству, гендерної рівності, захисту прав дитини від насильства в сім'ї. Обговорення питань формування толерантного ставлення до людей, у тому числі недискримінації за будь-якими ознаками** | ***Кількість заходів*** | ***14*** | **7** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | - | **-** |  |
| Бердичівський МЦ | 7 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 3 | **3** |  |
| Коростенський МЦ | 3 | **3** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
|  | ***Завдання 1.2: Підвищення готовності людей докладати зусиль для вирішення правових проблем*** | **Захід 1.2.1.1. Складання та розміщення, редагування та підтримка юридичних консультацій шляхом наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid»** | **Кількість розміщених/оновлених правових консультацій** | ***11*** | **9** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | 3 | **2** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 2 | **2** |  |
| Житомирський МЦ | 3 | **3** |  |
| Коростенський МЦ | 2 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 2 | **2** |  |
| **Захід 1.2.1.2. Наповнення актуальною інформацією порталу системи БПД РЦ та МЦ та сторінок Facebook** | ***Кількість інформацій*** | ***106*** | **339** |  |
| РЦ з надання БВПД | 30 | **135** |  |
| Бердичівський МЦ | 21 | **23** |  |
| Житомирський МЦ | 20 | **134** |  |
| Коростенський МЦ | 20 | **32** |  |
|  | Новоград -Волинський МЦ | 15 | **15** |  |
| **Захід 1.2.1.3. Залучення волонтерів регіональними та місцевими центрами з надання БВПД для забезпечення доступу людей до БПД та правопросвітництва** | **Кількість волонтерів** | ***Відповідно до кількості бажаючих та кількості осіб, що пройшли курс "Волонтер БПД"*** | **1** |  |
| РЦ з надання БВПД | ***Відповідно до кількості бажаючих та кількості осіб, що пройшли курс "Волонтер БПД"*** | **0** | Бажаючих стати волонтерами не виявилось |
| Бердичівський МЦ | ***Відповідно до кількості бажаючих та кількості осіб, що пройшли курс "Волонтер БПД"*** | **0** | Бажаючих стати волонтерами не виявилось |
| Житомирський МЦ | ***Відповідно до кількості бажаючих та кількості осіб, що пройшли курс "Волонтер БПД"*** | **1** |  |
| Коростенський МЦ | ***Відповідно до кількості бажаючих та кількості осіб, що пройшли курс "Волонтер БПД"*** | **0** | Бажаючих стати волонтерами не виявилось |
|  | Новоград -Волинський МЦ | ***Відповідно до кількості бажаючих та кількості осіб, що пройшли курс "Волонтер БПД"*** | **0** | Бажаючих стати волонтерами не виявилось |
| **Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової допомоги** | | | | | | |
| 1 | **Завдання 2.1: Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання безоплатної правової допомоги** | **Захід 2.1.1.1. Участь у проведенні соціологічних досліджень щодо задоволеності клієнтів роботою системи БПД** | ***Кількість досліджень /анкет*** | ***За дорученням КЦ*** | Не проводились, відсутнє доручення КЦ |  |
| РЦ з надання БВПД | - |  |
| Бердичівський МЦ | - |  |
| Житомирський МЦ | - |  |
| Коростенський МЦ | - |  |
| Новоград -Волинський МЦ | - |  |
| **Захід 2.1.2.1. Підготовка та висвітлення інформації про доступ до БПД, результати захисту прав та інтересів громадян системою БПД на власних ресурсах (успішна практика)** | ***Кількість успішних кейсів*** | ***3*** | **5** |  |
| РЦ з надання БВПД | висвітлення на сайт | 1 |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | 1 |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **3** |  |
| Коростенський МЦ | 1 | 0 | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | - | - |  |
| **Захід 2.1.2.2. Проведення середньомаштабних та маштабних правопросвітницьких заходів в тому числі онлайн. Проведення дня відкритих дверей**. | ***Кількість заходів*** | ***1*** | **2** |  |
| РЦ з надання БВПД | - | **-** |  |
| Бердичівський МЦ | - | **-** |  |
| Житомирський МЦ | - | **-** |  |
| Коростенський МЦ | - | **-** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **2** |  |
| **Захід 2.1.3.1. Розміщення зовнішньої соціальної реклами про право на безоплатну правову допомогу у разі виділення рекламних площ на безоплатній основі** | ***Кількість розміщеної реклами*** | ***За наявності фінансових ресурсів*** | **Відсутні кошти** |  |
| РЦ з надання БВПД | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
|  | Бердичівський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
|  | Житомирський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
|  | Коростенський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
|  | Новоград -Волинський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
| **Захід 2.1.3.2. Забезпечення друку рекламної та сувенірної продукції (календарі, значки, ручки, папки, блокноти тощо), виготовлення брендованих рекламних матеріалів (вивіски, інформаційні стійки, пресбанери тощо)** | ***Кількість роздрукованої продукції*** | ***За наявності фінансових ресурсів*** | **Відсутні кошти** |  |
| РЦ з надання БВПД | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
| Бердичівський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
| Житомирський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
| Коростенський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | За наявності фінансових ресурсів | **Відсутні кошти** |  |
| **Захід 2.1.4.1. Робочі зустрічі з головами ОТГ з метою збільшення кількості потенційних клієнтів та перенаправлення громадян для надання БПД (прийняття участі у сесіях та громадських зборах ОТГ)** | ***Кількість заходів*** | ***18*** | **11** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 4 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 5 | **5** |  |
| Коростенський МЦ | 6 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 3 | **5** |  |
| **Захід 2.1.4.2. Розміщення та підтримка в актуальному стані банера з єдиним телефонним номером системи БПД на сайтах, сторінках у соцмережах партнерських установ та організацій** | ***Кількість розміщених банерів*** | ***Постійно/підтримка в актуальному стані*** | **Підтримується в актуальному стані** |  |
| РЦ з надання БВПД | Постійно/підтримка в актуальному стані | **Підтримується в актуальному стані** |  |
| Бердичівський МЦ | Постійно/підтримка в актуальному стані | **Підтримується в актуальному стані** |  |
| Житомирський МЦ | Постійно/підтримка в актуальному стані | **Підтримується в актуальному стані** |  |
| Коростенський МЦ | Постійно/підтримка в актуальному стані | **Підтримується в актуальному стані** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | Постійно/підтримка в актуальному стані | **Підтримується в актуальному стані** |
| **Захід 2.1.4.3. Розміщення інформації про надання безоплатної правової допомоги в приміщеннях партнерських установ та організацій** | ***Кількість організацій, в яких розміщена інформація*** | ***23*** | **37** |  |
| РЦ з надання БВПД | Під час проведення заходів |  |  |
| Бердичівський МЦ | 7 | **7** |  |
| Житомирський МЦ | 5 | **5** |  |
| Коростенський МЦ | 6 | **20** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 5 | **5** |  |
|  |  | **Захід 2.1.4.4. Залучення волонтерів та представників громад до рекламування системи безоплатної правової допомоги** | ***Кількість залучених осіб*** | ***12*** | **15** |  |
| Бердичівський МЦ | 7 | **7** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **4** |  |
| Коростенський МЦ | 1 | **1** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 3 | **3** |  |
| **Завдання 2.2 Підвищення рівня довіри людей до системи надання безоплатної правової допомоги** | **Захід 2.2.1.1 Участь працівників місцевих центрів у навчанні щодо розвитку навичок клієнтоорієнтованості** | ***Кількість працівників, які пройшли навчання*** | ***Відповідно до доручень КЦ*** | **-** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | Відповідно до доручень КЦ | **-** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | Відповідно до доручень КЦ | **-** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | Відповідно до доручень КЦ | **-** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | Відповідно до доручення КЦ | **-** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 2.2.1.2 Участь працівників центрів у навчанні з питань гендерної рівності з метою формування та вдосконалення компетенцій** | ***Кількість працівників, які пройшли навчання*** | ***Відповідно до доручень КЦ*** | **Доручення КЦ відсутнє** |  |
| РЦ з надання БВПД | Відповідно до доручень КЦ | **Не залучались** |  |
| Бердичівський МЦ | Відповідно до доручень КЦ | **Не залучались** |  |
| Житомирський МЦ | Відповідно до доручень КЦ | **Не залучались** |  |
| Коростенський МЦ | Відповідно до доручення КЦ | **Не залучались** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | *Відповідно до доручень КЦ* | **Не залучались** |  |
|  | **Завдання 2.3 Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної правової допомоги** | **Захід 2.3.1.1. Проведення виїзних правопросвітницьких заходів у місцях несвободи, визначених у статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", геріатричних та психоневрологічних пансіонатах, розміщених на території області** | ***Кількість виїздів*** | ***8*** | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 3 | **2**  **онлайн** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Житомирський МЦ | 1 | **1** |  |
| Коростенський МЦ | 3 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград - Волинський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 2.3.1.2. Забезпечення стану приміщень у відповідності до вимог державних будівельних норм стосовно доступності для осіб з інвалідністю (кнопка виклику, пандус, надання фізичної допомоги особам з інвалідністю)** | ***Кількість встановлень*** | **При потребі та за наявності коштів** | **забезпечується** |  |
| РЦ з надання БВПД | **Кнопка виклику та пандус в наявності** |  |
| Бердичівський МЦ | **забезпечується** |  |
| Житомирський МЦ | **забезпечується** |  |
| Коростенський МЦ | **забезпечується** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | **забезпечується** |  |
| **Захід 2.3.1.3. Адресна правова допомога особам, що позбавлені можливості пересування, потребують безоплатної правової допомоги та не мають можливості самостійно прибути до МЦ** | ***Кількість осіб, яким надано адресну допомогу*** | ***Постійно (за потреби)*** | **1** |  |
| Бердичівський МЦ | Постійно (за потреби) | **Потреб не виникало** |  |
| Житомирський МЦ | Постійно (за потреби) | **Потреб не виникало** |  |
| Коростенський МЦ | Постійно (за потреби) | **Потреб не виникало** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | Постійно (за потреби) | **1** |  |
| **Захід 2.3.2.1. Оновлення інформаційних матеріалів на правову тематику, які були раніше розміщені в місцях несвободи ( службах у справах дітей, центрах соціальних служб, геріатричних пансіонатах тощо)** | ***Оновлення інформаційних буклетів*** | ***Постійно*** | **постійно** |  |
| Бердичівський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Житомирський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Коростенський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| **Захід 2.3.2.2. Публічна презентація результатів діяльності РЦ та підпорядкованих йому МЦ разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ.** | ***Кількість презентацій*** | ***4*** | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | **-** | **-** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **1** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 1 | **1** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
| **Захід 2.3.3.1. Перенаправлення клієнтів до партнерів (у разі, якщо особа не належить до суб’єктів надання БВПД)** | ***Кількість перенаправлених клієнтів*** | ***Постійно (за потреби)*** | **постійно** |  |
| Бердичівський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| Житомирський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| Коростенський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| **Захід 2.3.3.2. Організація виїздів мобільних бригад** | ***Кількість виїздів*** | ***При наявності коштів на відрядження*** | **Потреб не виникало** |  |
| Бердичівський МЦ | При наявності коштів на відрядження | **Потреб не виникало** |  |
| Житомирський МЦ | При наявності коштів на відрядження | **Коштів не виділялось** |  |
| Коростенський МЦ | При наявності коштів на відрядження | **Потреб не виникало** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | При наявності коштів | **Потреб не виникало** |  |
| **Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів** | | | | | | |
| 1. | **Завдання 3.1: Підвищення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги та сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє** | **Захід 3.1.1.1. Проведення інформаційних, робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, обговорення проблемних питань системи БПД, адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів з адвокатами системи БВПД. Проведення «Дня адвокатського спілкування» для обміну досвідом та кращими практиками захисту. Інформування адвокатів про зміни в законодавстві, щодо порядку надання БВПД, стандартів якості в цивільних та адміністративних справах** | ***Кількість проведених зустрічей*** | ***5*** | **4** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **1** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **1** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 1 | **1** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
| **Захід 3.1.1.2. Організація та проведення зустрічей, семінарів, нарад з працівниками місцевих центрів, що надають правову допомогу з метою аналізу практики, обговорення проблемних питань, вивчення потреби у навчанні** | ***Кількість зустрічей, семінарів, нарад*** | ***5*** | **4** | **Ндоевиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **1** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **1** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Коростенський МЦ | 1 | **1** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
| **Захід 3.1.1.3. Забезпечення технічних можливостей для надавачів БПД (наявність можливості конфіденційного побачення з клієнтом, наявність відповідного обладнання та доступу до програм, наприклад LigaZakon, наявність засобів захисту, зокрема від клієнта)** | ***Кількість заходів*** | ***Постійно (за потреби)*** | **постійно** |  |
| Бердичівський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| Житомирський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| Коростенський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | Постійно (за потреби) | **постійно** |  |
| **Захід 3.1.2.1. Впровадження системи попереднього запису, електронної черги, дистанційної форми комунікації** | ***Кількість впроваджень*** | ***За потреби*** | **За потреби** |  |
| Бердичівський МЦ | За потреби | **За потреби** |  |
| Житомирський МЦ | За потреби | **За потреби** |  |
| Коростенський МЦ | За потреби | **Потреб не виникало** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | За потреби | **За потреби** |  |
| **Захід 3.1.3.1. Надання методичної допомоги, навчальних тренінгів, занять та консультувань представників органів місцевого самоврядування** | ***Кількість методичної допомоги, занять, тренінгів*** | ***20*** | **13** |  |
| РЦ з надання БВПД | - | **-** |  |
| Бердичівський МЦ | 7 | **7** |  |
| Житомирський МЦ | 5 | **5** |  |
| Коростенський МЦ | 6 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград -Волинський МЦ | 2 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| **Захід 3.1.3.2. Розробка методичних рекомендацій для ОМС щодо організації надання ними БПД, створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповідних місцевих програм** | ***Кількість методичних рекомендацій та програм*** | ***22*** | **22** |  |
| Бердичівський МЦ | 19 | **19** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **1** |  |
| Коростенський МЦ | 1 | **1** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
|  |  | **Захід 3.1.4.1. Проведення тренінгів для працівників центрів щодо вміння виявляти медіативні справи** | ***Кількість тренінгів*** | ***1*** | **1** |  |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **1** |  |
| **Захід 3.1.4.2. Проведення правопросвітницьких заходів з громадськістю щодо комунікації та поширення інформації про можливість використання альтернативних способів врегулювання спорів за допомогою медіації** | ***Кількість заходів*** | ***1*** |  |  |
| РЦ з надання БВПД | 1 | 0 | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Житомирський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Коростенський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| **Захід 3.1.4.3. Робочі зустрічі з медіаторами, адвокатами - медіаторами, учасниками програми щодо обговорення моделі інтеграції медіації в діяльність системи БПД та зворотнього зв'язку медіатора та системи БПД** | ***Кількість робочих зустрічей*** | ***3*** | **2** |  |
| РЦ з надання БВПД | 3 | **2** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | - | **-** |  |
| Житомирський МЦ | - | **-** |  |
| Коростенський МЦ | - | **-** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | - | **-** |  |
| 2 | **Завдання 3.2 Посилення спроможності системи БПД до надання послуг на засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення проблем людини** | **Захід 3.2.1.1. Навчання працівників центрів, штатних юристів, які надають БПД з питань особливостей роботи з різними соціальними групами (осіб вразливих до ВІЛ, бездомних людей, людьми літнього віку тощо) та з інших питань** | ***Кількість тренінгів/працівників, які пройшли навчання*** | ***1*** | **7/9** |  |
| РЦ з надання БВПД | 1 | 1/8  +1 |  |
| Бердичівський МЦ | При необхідності | - |  |
| Житомирський МЦ | При необхідності | **-** |  |
| Коростенський МЦ | При необхідності | 1/1 |  |
| Новоград -Волинський МЦ | При необхідності | 4 |  |
| 3 | **Завдання 3.3 Посилення спроможності системи БПД до виявлення системних правових проблем, їх адвокації на національному чи місцевому рівні, у тому числі із залученням інститутів громадянського суспільства** | **Захід 3.3.1.1. Виявлення стратегічних справ та шляхи усунення системних правових проблем** | ***Кількість виявлень*** | ***Постійно*** | **постійно** |  |
| Бердичівський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Житомирський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Коростенський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | Постійно | **постійно** |  |
| **Захід 3.3.1.2. Проведення інформаційних зустрічей з працівниками центрів, які надають БПД та адвокатами системи з метою проведення аналізу практики, обговорення шляхів вирішення проблемних питань, які виникають** | ***Кількість зустрічей*** | **4** | **5** |  |
| РЦ з надання БВПД | **-** | **-** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **1** |  |
| Житомирський МЦ | 1 | **1** |  |
| Коростенський МЦ | 1 | **2** |  |
| Новоград -Волинський МЦ | 1 | **1** |  |
| **Ціль 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі)** | | | | | | |
| 1. | **Завдання 4.1: Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі затримання, досудового розслідування, під час судового процесу та здійснення ефективного захисту їх прав.** | **Захід 4.1.1.1. Узагальнення інформації щодо допущених порушень прав затриманих осіб суб"єктами подання інформації при інформуванні центрів** | ***Кількість узагальнень*** | ***При наявності*** | **5** |  |
| РЦ з надання БВПД | При наявності | **5** |  |
| **Захід 4.1.2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікаційних заходів серед представників органів уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб:**  **- щодо прав осіб;**  **- щодо порядку залучення захисника;**  **- щодо порядку надання БПД** | ***Кількість заходів*** | ***1*** | **1** |  |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **1** |  |
| **Захід 4.1.2.2. Проведеня заходів з керівництвом та представниками правоохоронних органів області щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час інформування системи БПД області у поряку КПК та КУпАП.** | ***Кількість заходів*** | ***1*** | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **0** |  |
| **Захід 4.1.3.1. Запровадження системи автоматизованого розподілу доручень адвокатам у регіонах** | ***Участь у впровадженні системи*** | **У разі запровадження Координаційним центром** |  |  |
| РЦ з надання БВПД | У разі запровадження Координаційним центром | **0** | **В КЦ не запроваджено систему авторозподілу** |
| 2 | **Завдання 4.2: Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей, які мають процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, засудженого, затриманого та реагування на порушення таких прав** | **Захід 4.2.1.1. Моніторингові візити до місць несвободи (спільно з омбудсменом)** | ***Кількість виїздів*** | ***За запрошенням уповноваженого*** |  |  |
| РЦ з надання БВПД | За запрошенням уповноваженого | **0** | Відсутні запрошення уповноважених |
| **Захід 4.2.2.1. Проведення спостережень за роботою адвокатів в суді** | ***Кількість спостережень*** | ***24*** | **17** |  |
|  |  | РЦ з надання БВПД | 24 | **17** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
|  | **Захід 4.2.2.2. Проведення бесід з клієнтами** | ***Кількість бесід*** | ***2*** | **2** |  |
|  | РЦ з надання БВПД | 2 | **2** |  |
|  | **Захід 4.2.2.3. Проведення анонімних анкетувань адвокатів** | ***Кількість анкетувань*** | ***1*** | **0** |  |
|  |  | РЦ з надання БВПД | 1 | **0** | **Невиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
|  | **Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової допомоги особам звільненим від відбування покарання та особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також іншим особам, які потребують соціальної адаптації** | **Захід 4.3.1.1.Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД у приміщеннях філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області** | ***Кількість здійснення консультаційних пунктів*** | ***26*** | **24** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| 3 | РЦ з надання БВПД | 3 | **1** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Бердичівський МЦ | 7 | **7** |  |
|  | Житомирський МЦ | 5 | **7** |  |
| Коростенський МЦ | 6 | **3** | **Недовиконано у зв’язку з введеням військового стану** |
| Новоград-Волинський МЦ | 5 | **6** |  |
| **Захід 4.3.1.2. Забезпечення роботи консультаційних пунктів для засуджених.** | ***Кількість здійснення консультаційних пунктів*** | ***8*** | **10** |  |
| РЦ з надання БВПД | 1 | **2** |  |
| Бердичівський МЦ | 1 | **2** |  |
| Житомирський МЦ | 3 | **3** |  |
| Коростенський МЦ | 3 | **3** |  |

**Головний документознавець відділу організаційної роботи,**

**юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури Н.В.Ярошенко**

Зі звітом ознайомлена: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Радушинська

Зі звітом ознайомлена: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Березовська

Зі звітом ознайомлений: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.О.Врублевський

Зі звітом ознайомлена: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Л.Куратова

Зі звітом ознайомлений: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.О.Кашапов

Зі звітом ознайомлена: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Гончарова